Практическая работа №1

Идентификация стадий и этапов процесса проектирования ИС

Система управления техническим обслуживанием и ремонтом оборудования (ТОиР)

1. Нормативная основа жизненного цикла

Выбранный ГОСТ: ГОСТ 34 (ГОСТ 34.601-90, ГОСТ 34.003-90) с элементами ISO/IEC 12207.

ГОСТ 34 ориентирован на автоматизированные системы промышленных предприятий, предусматривает стадию технорабочего проекта и опытной эксплуатации, что соответствует специфике ТОиР. ISO 12207 используется в части процессов управления требованиями и конфигурацией.

2. Стадии проектирования для кейса ТОиР

Определены следующие обязательные стадии:

| Стадия | Назначение | Вход | Выход | Измеримый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| С1. Предпроектное исследование | Анализ текущего состояния процессов ТОиР, сбор требований | Устав проекта, интервью с ролями | Отчёт AS IS, перечень проблем, первичные требования | Согласованный отчёт AS IS, подписанный заказчиком |
| С2. Техническое задание | Формализация требований к ИС ТОиР | Отчёт AS IS, требования стейкхолдеров | ТЗ по ГОСТ 34 | ТЗ согласовано всеми ролями, нет открытых противоречий |
| С3. Эскизный проект | Определение концепции решения, ключевых архитектурных решений | ТЗ | Концептуальная архитектура, модели TO BE | Архитектура одобрена архитектором и ИБ |
| С4. Технический проект | Детальное проектирование: БД, интеграции, интерфейсы, безопасность | Эскизный проект | Техпроект, схемы БД, API-спецификации | Техпроект прошёл проверку, нет неразрешённых вопросов |
| С5. Рабочая документация | Разработка ПО и документации | Техпроект | Исходный код, руководства, тесты | Код прошёл code review, покрытие тестами ≥80% |
| С6. Ввод в действие | Опытная и промышленная эксплуатация, сдача заказчику | Рабочая документация | Акт приёмки, приказ о вводе в эксплуатацию | Акт подписан, система переведена в промышленную эксплуатацию |

Типичные места разрыва ожиданий: переход С1→С2 (заказчик расширяет требования после согласования ТЗ) и переход С5→С6 (функционал реализован, но интерфейс не принят пользователями). Контроль: протоколы согласования с подписями, запрет внесения неуправляемых изменений после фиксации базовой версии документа.

3. Декомпозиция стадий на этапы и контрольные точки

| Стадия | Этап | Итог этапа | Контрольная точка (КТ) | Условие перехода | Что считается дефектом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С1 | Э1.1 Сбор информации | Заполненные опросники, протоколы интервью | КТ1.1 — проведены интервью со всеми ролями | Все роли охвачены, протоколы подписаны | Пропущена роль, нет подписи |
| С1 | Э1.2 Анализ AS IS | Функциональная модель текущих процессов | КТ1.2 — модель AS IS согласована с диспетчером и начальником участка | Нет замечаний по существу | Процессы не соответствуют реальности |
| С2 | Э2.1 Формирование требований | Реестр требований (функциональных и нефункциональных) | КТ2.1 — реестр проверен аналитиком на полноту | Нет неклассифицированных требований | Требование без критерия проверки |
| С2 | Э2.2 Оформление ТЗ | Документ ТЗ по ГОСТ 34 | КТ2.2 — ТЗ согласовано заказчиком и ИБ | Протокол согласования подписан | Разделы ТЗ заполнены формально, без конкретики |
| С3 | Э3.1 Концептуальная архитектура | Диаграмма компонентов, описание решения | КТ3.1 — архитектура одобрена архитектором | Нет технически неосуществимых элементов | Неопределённые интеграции |
| С4 | Э4.1 Проектирование БД | ER-диаграмма, DDL-скрипты | КТ4.1 — схема БД проверена архитектором и DBA | Нормализация ≥3НФ, нет избыточности | Отсутствуют ключи, неопределённые типы полей |
| С4 | Э4.2 Проектирование API и интеграций | OpenAPI спецификация | КТ4.2 — спецификация согласована разработчиком и заказчиком | Нет неописанных эндпоинтов | Эндпоинты без описания ошибок |
| С5 | Э5.1 Разработка | Исходный код модулей | КТ5.1 — code review пройден | Нет критических замечаний | Нарушение стандарта кодирования |
| С5 | Э5.2 Тестирование | Тест-отчёт | КТ5.2 — все критические дефекты закрыты | Severity 1-2 = 0, покрытие ≥80% | Открытые дефекты S1-S2 |
| С6 | Э6.1 Опытная эксплуатация | Журнал замечаний, протокол опытной эксплуатации | КТ6.1 — опытная эксплуатация завершена без критических замечаний | Не более 3 замечаний категории Minor | Неустранённые Critical |
| С6 | Э6.2 Приёмочные испытания | Акт приёмки | КТ6.2 — акт подписан | Все пункты программы испытаний выполнены | Незакрытые пункты программы |

4. Перечень артефактов по этапам

| Этап | Артефакт | Формат | Минимальный состав | Правило именования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Э1.1-1.2 | Отчёт AS IS | DOCX | Описание процессов ТОиР, схема потоков, проблемы | TOIR_AS-IS_v<N>.docx |
| Э2.1 | Реестр требований | XLSX | ID, текст, тип, приоритет, критерий проверки | TOIR_REQ_v<N>.xlsx |
| Э2.2 | Техническое задание | DOCX | Разделы по ГОСТ 34.602-89: назначение, цели, требования, порядок контроля | TOIR_TZ_v<N>.docx |
| Э3.1 | Концептуальная архитектура | DOCX+PNG | Диаграмма компонентов, описание слоёв, технологии | TOIR_ARCH_v<N>.docx |
| Э4.1 | Схема базы данных | DOCX+DDL | ER-диаграмма, описание таблиц, индексы, ограничения | TOIR_DB_v<N>.docx |
| Э4.2 | API-спецификация | YAML (OpenAPI 3) | Все эндпоинты, параметры, коды ответов, модели | TOIR_API_v<N>.yaml |
| Э5.1 | Исходный код | Git-репозиторий | Код, README, .gitignore, конфигурация сборки | Тег release/v<N> |
| Э5.2 | Тест-отчёт | DOCX/HTML | Список тест-кейсов, статус выполнения, дефекты | TOIR_TEST_v<N>.docx |
| Э6.1 | Протокол опытной эксплуатации | DOCX | Дата, участники, замечания, статус устранения | TOIR_PILOT_v<N>.docx |
| Э6.2 | Акт приёмки | DOCX | Состав системы, результаты испытаний, подписи сторон | TOIR_ACT_v<N>.docx |

Правило версионирования: N — целое число, начиная с 1. При согласовании версия фиксируется и не изменяется; новая редакция получает следующий номер. Черновики хранятся с суффиксом _DRAFT.

5. Матрица ответственности (RACI)

Роли: ЗАК — Заказчик, АНЛ — Аналитик, АРХ — Архитектор, РАЗ — Разработчик, ТСТ — Тестировщик, ОПС — Эксплуатация, ИБ — специалист по ИБ, АДМ — Администратор ИС.

R — исполнитель, A — утверждает, C — консультирует, I — информируется.

| Этап / Артефакт | ЗАК | АНЛ | АРХ | РАЗ | ТСТ | ОПС | ИБ | АДМ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сбор требований (Э1-Э2) | A | R | C | I | I | C | C | I |
| ТЗ (Э2.2) | A | R | C | I | I | I | C | I |
| Концептуальная архитектура (Э3.1) | I | C | R | C | I | C | A | C |
| Схема БД (Э4.1) | I | C | A | R | I | C | I | C |
| API-спецификация (Э4.2) | I | C | A | R | C | I | I | I |
| Разработка (Э5.1) | I | I | C | R | C | I | I | I |
| Тестирование (Э5.2) | I | C | I | R | A | I | C | I |
| Опытная эксплуатация (Э6.1) | A | C | I | C | C | R | C | R |
| Приёмочные испытания (Э6.2) | A | C | C | C | R | R | C | C |

6. Схема процесса проектирования

7. План работ верхнего уровня

| Стадия / Этап | Длительность (баз.) | Длительность (с буфером) | Зависимость | Критический путь | Риск срыва |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С1. Предпроектное обследование | 2 нед. | 3 нед. | — | Да | Высокий — доступ к пользователям |
| С2. Техническое задание | 3 нед. | 4 нед. | С1 | Да | Средний — итерации согласования |
| С3. Эскизный проект | 2 нед. | 3 нед. | С2 | Да | Низкий |
| С4. Технический проект | 4 нед. | 5 нед. | С3 | Да | Высокий — интеграции с ERP |
| С5. Разработка | 8 нед. | 10 нед. | С4 | Да | Высокий — изменение требований |
| С5. Тестирование | 3 нед. | 4 нед. | С5 (разработка) | Да | Средний |
| С6. Опытная эксплуатация | 4 нед. | 6 нед. | С5 | Да | Средний — сопротивление пользователей |
| С6. Приёмочные испытания | 2 нед. | 2 нед. | С6 (опытная) | Нет | Низкий |

Базовый план: общая длительность 28 недель (~7 месяцев).

Риск-ориентированный план: общая длительность 37 недель (~9 месяцев). Буферы добавлены на этапы с высоким риском (С1, С4, С5, С6). Общий управленческий резерв: 2 недели сверх суммарного буфера.

Критический путь: С1 → С2 → С3 → С4 → С5 (разработка) → С5 (тестирование) → С6 (опытная эксплуатация).

8. Критерии приёмки этапов и чек-лист самопроверки

| Этап | Критерий приёмки | Типовые ошибки непринятия |
| --- | --- | --- |
| Э1. Обследование | Отчёт AS IS содержит процессные модели всех ролей, согласован и подписан | Не охвачена роль ИБ; нет схемы потоков данных |
| Э2. ТЗ | Все требования имеют ID, тип, приоритет и проверяемый критерий; ТЗ подписано заказчиком | Требования написаны через «система должна стараться»; нет нефункциональных требований |
| Э3. Эскизный проект | Диаграмма компонентов согласована архитектором; выбор технологий обоснован | Нет обоснования выбора СУБД; интеграции не описаны |
| Э4. Техпроект | Схема БД в 3НФ; OpenAPI спецификация не содержит TODO-заглушек; разделы безопасности заполнены | Отсутствуют индексы; нет описания аутентификации |
| Э5. Разработка | Code review пройден без blocker-замечаний; покрытие тестами ≥80% | Нарушение code style; захардкоженные пароли; нет unit-тестов |
| Э6. Ввод в действие | Акт приёмки подписан; все пункты программы испытаний выполнены | Акт подписан с оговорками без плана устранения; не передана эксплуатационная документация |

9. Управление изменениями и трассируемость

Процесс управления изменениями:

1. Инициатор изменения создаёт Запрос на изменение (ЗИ) в реестре изменений с указанием: описания, причины, затронутых артефактов, приоритета (Critical / High / Normal / Low).

2. Аналитик выполняет анализ влияния: какие требования, этапы и артефакты затрагиваются, оценка трудозатрат.

3. Изменение согласуется архитектором и заказчиком. При конфликте требований решение принимает заказчик, итог фиксируется в протоколе.

4. Утверждённое ЗИ получает статус «Принято»; версии затронутых артефактов инкрементируются.

5. Отклонённые ЗИ хранятся в реестре со статусом «Отклонено» и обоснованием.

Матрица трассируемости (фрагмент)

| ID требования | Текст требования | Этап формирования | Этап реализации | Артефакт проверки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REQ-001 | Система регистрирует заявки на ТОиР с указанием оборудования, типа работ и приоритета | Э2.1 | Э5.1 | Тест-отчёт, ТЗ §3.1 |
| REQ-002 | Диспетчер назначает инженеров на заявки | Э2.1 | Э5.1 | Тест-отчёт, ТЗ §3.2 |
| REQ-003 | Система формирует отчёт о выполненных работах за период | Э2.1 | Э5.1 | Тест-отчёт, ТЗ §3.5 |
| REQ-NF-001 | Время отклика на запросы не более 2 секунд при 50 одновременных пользователях | Э2.1 | Э5.2 | Тест-отчёт (нагрузочное тестирование) |
| REQ-SEC-001 | Доступ к данным ограничен по ролям согласно матрице ролей | Э2.1 | Э4.2 | API-спецификация, Тест-отчёт |

10. Реестр рисков проектирования

| № | Риск | Вер. | Ущерб | Этап выявления | Индикатор | Меры предотвращения | Артефакт контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Неполный охват ролей при сборе требований | В | В | С1 | Отсутствие подписей | Явный список ролей для интервью, протоколы | Отчёт AS IS |
| 2 | Изменение требований после фиксации ТЗ | В | В | С2–С5 | Расхождение реестра и ТЗ | Запрет неуправляемых изменений, процесс ЗИ | Реестр изменений |
| 3 | Несовместимость с существующей ERP-системой | С | В | С3–С4 | Неопределённые интеграции в техпроекте | Ранний анализ интеграций в С1; прототип интеграции | Техпроект, API-спецификация |
| 4 | Низкое качество данных об оборудовании | В | С | С1 | Несоответствие справочников реальности | Аудит НСИ до старта; план миграции данных | Отчёт AS IS |
| 5 | Сопротивление пользователей изменениям | С | С | С6 | Низкая вовлечённость на этапе опытной эксплуатации | Вовлечение ключевых пользователей с С1; обучение | Протокол опытной эксплуатации |
| 6 | Недооценка трудозатрат на разработку | С | В | С4–С5 | Отставание от плана >20% | Декомпозиция до задач 1–3 дня; еженедельный контроль | Отчёт о ходе проекта |
| 7 | Нарушение требований информационной безопасности | Н | В | С3–С5 | Замечания ИБ при ревью архитектуры | ИБ участвует с С3; threat modeling | Техпроект, Тест-отчёт |
| 8 | Потеря или порча данных при миграции | Н | В | С6 | Ошибки контрольных сумм при переносе | Тестовая миграция; резервное копирование до миграции | Протокол опытной эксплуатации |
| 9 | Недоступность ключевых экспертов заказчика | С | С | С1–С2 | Задержки согласования >5 рабочих дней | Фиксация сроков ответа в уставе проекта | Устав проекта, реестр изменений |
| 10 | Недостаточная производительность системы под нагрузкой | Н | С | С5 | Нагрузочные тесты не проходят NFR | Нагрузочное тестирование в рамках Э5.2; профилирование | Тест-отчёт |
| 11 | Ошибки в проектировании схемы БД (переделка) | С | С | С4 | Замечания DBA или архитектора при ревью | Итерационный ревью схемы БД до финализации | Схема БД |

Условные обозначения: В — высокая, С — средняя, Н — низкая.